Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Высокинского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

**На 31 декабря 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2018 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2018 год** | **МБ** | **1300,95** | **1262,09** | **1262,09** | **97,0** | **20** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 2018 год | МБ | 1300,95 | 1262,09 | 1262,09 | 97,0 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на руководство и исполнение в сфере установленных функций по оплате труда и страховым взносам, иным выплатам центрального аппарата. | 2018 год | МБ | 887,13 | 885,92 | 885,92 | 99,9 |  |
| 1.1.2 | Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | 2018 год | МБ | 327,32 | 305,66 | 305,66 | 93,4 | 14 |
| 1.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей. | 2018 год | МБ | 7,31 | 6,12 | 6,12 | 83,7 |  |
| 1.1.4 | Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2018 год | МБ | 19,34 | 8,00 | 8,040 | 41,4 | 1 |
| 1.1.5 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2018 год | МБ | 59,85 | 56,40 | 56,40 | 94,3 | 5 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | **2018 год** | **МБ** | **355,80** | **355,80** | **355,80** | **100,0** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление передаваемых полномочий Башмаковскому району органами местного самоуправления согласно заключенных соглашений» | 2018 год | МБ | 355,80 | 355,80 | 355,80 | 100,0 |  |
| 2.1.1 | Расходы на осуществление части полномочий поселений Башмаковского района Пензенской области по составлению, исполнению бюджета поселения, осуществления контроля за исполнением данного бюджета и составления отчетности об исполнении бюджета поселения | 2018 год | МБ | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 100 |  |
| 2.1.2 | Расходы на передачу части своих полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | 2018 год | МБ | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 100 |  |
| 2.1.3 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг | 2018 год | МБ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |  |
| 2.1.4 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 2018 год | МБ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2018 год** | **МБ** | **29,33** | **29,33** | **29,33** | **100** |  |
| 3.1 | Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 2018 год | МБ | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 100 |  |
| 3.1.1 | Расходы связанные с реализацией государственных функций в области социальной поддержки работников домов культуры, клубов, проживающих в сельской местности на территории Высокинского сельсовета за счет средств местного бюджета | 2018 год | МБ | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |  |
| 3.1.2 | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |  |  | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством»** | **2018 год** | **ФБ** | **73,20** | **73,20** | **73,20** | **100** | **1** |
| 4.1 | Исполнение финансового обеспечения полномочий переданных органам местного самоуправления | 2018 год | ФБ | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 100 | 1 |
| 4.1.1 | Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 2018 год | ФБ | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  |  | 1759,28 | 1720,42 | 1720,42 | 97,8 | 21 |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 100 | 1 |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 1686,08 | 1647,22 | 1647,22 | 97,7 | 20 |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |