**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о выполнении муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области от 26.12.2013 № 38-п за 2020 год**

**Подпрограмма № 1«Обеспечение деятельности**

**администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»**

Деятельность администрации Высокинского сельсовета, как главного распорядителя бюджетных средств, заключается в удовлетворении потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации, как одного из участников бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Целью подпрограммы является: Совершенствование деятельности администрации Высокинского сельсовета.

Задачи подпрограммы:

- Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

- Создание условий для повышения эффективности работы администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области.

- Дополнительное образование муниципальных служащих.

- Издание правовых актов.

Для обеспечения деятельности, а так же повышения эффективности работы администрации необходимо формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Высокинского сельсовета финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

Для формирования условий были разработаны следующие мероприятия:

* Расходы на руководство и исполнение в сфере установленных функций по оплате труда и страховым взносам, иным выплатам центрального аппарата.
* Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
* Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей.
* Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

Одной из специфических черт настоящей подпрограммы является отсутствие возможности оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, эта особенность обусловлена природой данных мероприятий носящих постоянный характер и оцениваемых лишь по полноте и своевременности их исполнения.

Все поставленные подпрограммой задачи в 2020 году были практически выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»**

Целью подпрограммы является: осуществление передаваемых полномочий Башмаковскому району органами местного самоуправления на основании заключенных соглашений по составлению, исполнению бюджета поселения, осуществления контроля за исполнением данного бюджета и составления отчетности об исполнении бюджета и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Все поставленные подпрограммой задачи в 2020 году были выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»**

Целью подпрограммы является: Улучшение материального положения муниципальных служащих.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан расходы на выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

Все поставленные подпрограммой задачи в 2020 году были выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма № 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательств»**

Целью подпрограммы является: реализация отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления Высокинского сельсовета федеральными законами и законами Пензенской области.

Для достижения цели была поставлена следующая задача:

Создание условий для исполнения переданных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке.

Поставленная подпрограммой задача в 2020 году была выполнена в полном объеме.

**Анализ**

**факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В 2020 году мероприятия муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» были выполнены в полном объеме.

**Оценка**

**степени достижения и решения задач муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | План, X план | Факт, X факт | Отношение фактического значения целевого показателя к плановому или планового к фактическому,  Рмп | Оценка степени достижения целевого индикатора, анализ предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | | | | | | |
| 1 | Число информационных материалов, размещенных в СМИ |  | 20 | 5 | 0,25 |  |
| 2 | Число публикаций в электронных СМИ |  | 300 | 290 | 96,7 |  |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество правовых актов | шт. | 190 | 210 | 110,5 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | x | x | **69,2** |  |
| **Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по обучению населения правилам пожарной безопасности. | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Динамика снижения на территории Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области общего количества зарегистрированных пожаров | шт. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | x | x | **100** |  |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших доплату к пенсии, социальную поддержку в общем объеме граждан, имеющих на нее право. | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | x | x | **100** |  |
| **Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством».** | | | | | | |
| 4 | Количество граждан, поставленных на воинский учет и снятых с него, пребывающих в запасе. |  | 270 | 270 | 100 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | x | x | **100** |  |
|  | **Итоговое значение по программе** |  | x | x | **92,3** |  |

**Оценка**

**степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Плановые расходы, L, тыс. руб. | Фактические расходы, К, тыс. руб. | Полнота использования средств,  **Fin=K/L\*100%** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1«Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 1868,3 | 1855,8 | 99,3 | Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» не исполнены в сумме 12,5 тыс. руб., т.к. по статье 213 образовалась экономия в связи с тем, что был листок нетрудоспособности |
| Реализация подпрограммы 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 443,4 | 443,4 | 100 |  |
| Реализация подпрограммы 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 19,0 | 19,0 | 100 |  |
| Реализация подпрограммы 4«Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством» | 88,7 | 88,7 | 100 |  |
| **Итоговое значение по программе** | **2419,4** | **2406,9** | **99,5** |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

**муниципальной программы Высокинского сельсоветаБашмаковского района Пензенской области**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Общее количество запланированных мероприятий, единиц  **М** | Количество выполненных мероприятий, **Мв** | Степень реализации мероприятий,  **СРм =(Мв / М)\*100%,** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 3 | 3 | 100 |  |
| Реализация подпрограммы 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 2 | 2 | 100 |  |
| Реализация подпрограммы 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 1 | 1 | 100 |  |
| Реализация подпрограммы 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством» | 1 | 1 | 100 |  |
| **Итоговое значение по программе (подпрограмме)** | **7** | **7** | **100** |  |

**Расчёт**

**оценки эффективности реализации муниципальной Высокинского сельсоветаБашмаковского района Пензенской области**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей,**Рмп** | Полнота использования средств **Fin** | Степень реализации мероприятий,**СРм** | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  **О = (Рмп + Fin + CРм)/3** | Примечания, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение деятельности администрацииВысокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | **69,2** | **99,3** | **100** | **89,5** |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **69,2** | **99,3** | **100** | **89,5** |  |
| Подпрограмма 2. «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| Подпрограмма4. «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством» | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **100** | **100** | **100** | **100,0** |  |
| **Итоговое значение по программе** | **92,3** | **99,8** | **100** | **97,4** |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | (указать наименование   ответственного исполнителя муниципальной программы) | | |
|  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района  Пензенской области | 17.02.2020 | 14-п | Приведение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с утвержденным бюджетом |

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о выполнении муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие территории, социальной, коммунальной, инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсоветеБашмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Высокинскогосельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**26.12.2013 № 36-п за 2020 год**

**Подпрограмма № 1 «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»**

Целью подпрограммы является: приведение благоустройства населенных пунктов Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области в соответствие с нормативными требованиями. Обеспечение освещения населенных пунктов в ночное время. Улучшение состояния автомобильных дорог в местного значения в границах поселения, улучшение обеспечения населения Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов и домовладений.

- Уличное освещение.

- Ремонт водопроводных сетей.

В рамках поставленных задач в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

- Произведены расходы на капитальный ремонт водонапорной башни и примыкающих трубопроводов расположенных по адресу Пензенская область Башмаковский район с. Высокое ул. Центральная

В рамках реализации программы производилась оплата за уличное освещение.

В течение всего летнего периода производилось окашивание, сбор и вывоз мусора на территории населенных пунктов Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области.

**Подпрограмма № 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенченских дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»**

Целью подпрограммы является: Качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения, проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

- приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков.

В рамках поставленных задач в 2020 году были реализованы следующие мероприятия.

- В течение всего зимнего периода производилась очистка внутрипоселенческих дорог в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области от снега;

- В течение всего летнего периода производилось окашивание внутрипоселенческих дорог в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области.

Все расходы на содержание внутрипоселенческих дорог в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области производились за счет средств дорожного фонда.

**Анализ**

**факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия подпрограммы «Развитие территории, социальной, коммунальной, инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2020 году были выполнены в полном объеме.

**Оценка**

**степени достижения и решения задач муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | План, X план | Факт, X факт | Отношение фактического значения целевого показателя к плановому или планового к фактическому,  Рмп | Оценка степени достижения целевого индикатора, анализ предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | | | | | | |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей. | м | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество установленных светильников для освещения улиц населенных пунктов в ночное время. | шт | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | **х** | **х** | **0** |  |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | | | | | | |
| 1 | Процент автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен запланированный ремонт. | % | 5 | 0 | 0 |  |
| 2 | процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих капитальному ремонту, ремонту, строительству | км | - | - |  |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | **х** | **х** | **50** |  |
|  | **Итоговое значение по программе** |  | **х** | **х** | **50** |  |

**Оценка**

**степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Плановые расходы, L, тыс. руб. | Фактические расходы, К, тыс. руб. | Полнота использования средств,  **Fin=K/L\*100%** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1«Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 1508,6 | 1448,5 | 96,0 | Мероприятия по подпрограмме «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» не исполнены в сумме 60,1 тыс. рублей, в связи с тем, что образовалась экономия уличного освещения |
| Реализация подпрограммы 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области». | 998,0 | 509,3 | 51,0 | Мероприятия по подпрограмме «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» не исполнены в сумме 488,7 тыс. рублей, в связи с тем, что образовалась экономия при заключении договоров на ремонт дорог |
| **Итоговое значение по программе** | **2506,6** | **1957,8** | **78,1** |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

**муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Общее количество запланированных мероприятий, единиц  **М** | Количество выполненных мероприятий, **Мв** | Степень реализации мероприятий,  **СРм =(Мв / М)\*100%,** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1«Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 0 | 0 | 0 |  |
| Реализация подпрограммы 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области». | 1 | 1 | 100 |  |
| **Итоговое значение по программе (подпрограмме)** | **1** | **1** | **100** |  |

**Расчёт**

**оценки эффективности реализации муниципальной Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей,**Рмп** | Полнота использования средств **Fin** | Степень реализации мероприятий,**СРм** | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  **О = (Рмп + Fin + CРм)/3** | Примечания, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 0 | 96,0 | 0 | 32 |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **0** | **96,0** | **0** | **32** |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области». | 50 | 51,0 | 100 | 50,2 |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **50** | **51,0** | **100** | **50,2** |  |
| **Итоговое значение по программе** | **50** | **73,5** | **50** | **57,8** |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | (указать наименование   ответственного исполнителя муниципальной программы) | | |
|  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района  Пензенской области | 05.03.2020 | 18-п | Приведение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с утвержденным бюджетом |

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о выполнении муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области 18.12.2013 № 34-п за 2020 год**

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК»**

Целью подпрограммы является: развитие учреждений культуры, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, любительского художественного творчества.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

- Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры.

- Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

В рамках поставленных задач в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

-Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей Высокинского сельсовета к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству.

Все расходы на содержание объектов социально-культурной сферы составили – 2572,1 тыс. рублей.

**Анализ**

**факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК» в 2020 году были выполнены в полном объеме.

**Оценка**

**степени достижения и решения задач муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области «Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | План, X план | Факт, X факт | Отношение фактического значения целевого показателя к плановому или планового к фактическому,  Рмп | Оценка степени достижения целевого индикатора, анализ предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК»** | | | | | | |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт | 282 | 282 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Итоговое значение по подпрограмме Рмп** |  | **х** | **х** | **100,0** |  |
|  | **Итоговое значение по программе** |  | **х** | **х** | **100,0** |  |

**Оценка**

**степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Плановые расходы, L, тыс. руб. | Фактические расходы, К, тыс. руб. | Полнота использования средств,  **Fin=K/L\*100%** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1«Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК» | 2572,1 | 2480,2 | 96,4 | Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК» не исполнены на сумму 91,9 тыс. руб., по статье 221, 223 оплата услуг связи и оплата за газ, согласно договоров за текущий месяц производится в следующем за ним месяце. |
| **Итоговое значение по программе** | **2572,1** | **2480,2** | **96,4** |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

**муниципальной программы Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Общее количество запланированных мероприятий, единиц  **М** | Количество выполненных мероприятий, **Мв** | Степень реализации мероприятий,  **СРм =(Мв / М)\*100%,** | Примечания, анализ причин невыполнения, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы 1«Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК» | 1 | 1 | 100 |  |
| **Итоговое значение по программе (подпрограмме)** | **1** | **1** | **100** |  |

**Расчёт**

**оценки эффективности реализации муниципальной Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей,**Рмп** | Полнота использования средств **Fin** | Степень реализации мероприятий,**СРм** | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  **О = (Рмп + Fin + CРм)/3** | Примечания, предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение деятельности МБУК «Высокинский СДК» | 100 | 96,4 | 100 | 98,8 |  |
| **Итоговое значение по подпрограмме** | **100** | **96,4** | **100** | **98,8** |  |
| **Итоговое значение по программе** | **100** | **96,4** | **100** | **98,8** |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области**

**«Развитие культуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | (указать наименование   ответственного исполнителя муниципальной программы) | | |
|  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района  Пензенской области | 10.02.2019 | 9-п | Приведение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с утвержденным бюджетом |