Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Высокинского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**На 31 декабря 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2020 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2020 год** | **МБ** | **1868,26** | **1855,75** | **1855,75** | **99,3** | **26** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 2020 год | МБ | 1562,75 | 1550,24 | 1550,24 | 99,2 | 13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на руководство и исполнение в сфере установленных функций по оплате труда и страховым взносам, иным выплатам центрального аппарата. | 2020 год | МБ | 1274,33 | 1264,29 | 1264,29 | 99,2 |  |
| 1.1.2 | Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | 2020 год | МБ | 217,38 | 216,71 | 216,71 | 99,7 | 13 |
| 1.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей. | 2020 год | МБ | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 100 |  |
| 1.1.4 | Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2020 год | МБ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 100 | 3 |
| 1.1.5 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2020 год | МБ | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 100 | 2 |
| 1.1.6 | Расходы на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2020 год | МБ | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 100 |  |
| 1.1.7 | Расходы на содержание имущества казны муниципального образования Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | 2020 год | МБ | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятия "Исполнение передаваемых полномочий" | 2020 год | МБ | 305,51 | 305,51 | 305,51 | 100 | 8 |
| 1.2.1 | Исполнение части передаваемых полномочий муниципального района в области градостроительной деятельности | 2020 год | МБ | 305,51 | 305,51 | 305,51 | 100 | 8 |
| 2 | **Подпрограмма 2«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | **2020 год** | **МБ** | **443,44** | **443,44** | **443,44** | **100,0** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление передаваемых полномочий Башмаковскому району органами местного самоуправления согласно заключенных соглашений» | 2020 год | МБ | 443,44 | 443,44 | 443,44 | 100,0 |  |
| 2.1.1 | Расходы на осуществление части полномочий поселений Башмаковского района Пензенской области по составлению, исполнению бюджета поселения, осуществления контроля за исполнением данного бюджета и составления отчетности об исполнении бюджета поселения | 2020 год | МБ | 315,41 | 315,41 | 315,41 | 100 |  |
| 2.1.2 | Расходы на передачу части своих полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | 2020 год | МБ | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 100 |  |
| 2.1.3 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг | 2020 год | МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.4 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 2020 год | МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2020 год** | **МБ** | **19,04** | **19,04** | **19,04** | **100** |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан" | 2020 год | МБ | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 100 |  |
| 3.1.1 | Расходы связанные с реализацией государственных функций в области социальной поддержки работников домов культуры, клубов, проживающих в сельской местности на территории Высокинского сельсовета за счет средств местного бюджета | 2020 год | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | 2020 год |  | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством»** | **2020 год** | **ФБ** | **88,70** | **88,70** | **88,70** | **100** | **1** |
| 4.1 | Основное мероприятие "Исполнение финансового обеспечения полномочий переданных органам местного самоуправления" | 2020 год | ФБ | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 100 | 1 |
| 4.1.1 | Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 2020 год | ФБ | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  |  | **2419,44** | **2406,94** | **2406,94** | 99,5 | 27 |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 100 | 1 |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 2330,74 | 2318,24 | 2318,24 | 99,5 | 26 |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |